НАЦРТ

Акциони план

за спровођење иницијативе Партнерства за отворену управу у Републици Србији за период од 2014. до 2015. године

I. УВОД

Учешће у Партнерству за отворену управу (Open Government Partnership - OGP), новој мултилатералној иницијативи која има за циљ да обезбеди подршку владама у областима као што су јавност рада, сарадња са организацијама цивилног друштва, борба против корупције и употреба нових технологија, прихваћено је од стране Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада) као добар пут за спровођење општег циља реформе јавне управе у Републици Србији који подразумева обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима и стварање такве јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана.

Начела на којима се заснива иницијатива OGP у потпуности су у складу са опредељењем Владе да се изгради управа заснована на општим принципима „добре владавине“ и „отворене управе“, односно обезбеди пуна имплементација општеприхваћених принципа владавине права и правне сигурности, јавности, одговорности и економичности и ефикасности. Такође, стална сарадња са земљама чланицама OGP омогућава реалну оцену стања и потреба за даљим унапређењима у овој области.

Надлежни државни органи у Републици Србији континуирано прате стање у области транспарентности рада јавне управе и доступности информација од јавног значаја, како би је учинили још доступнијом грађанима, привреди и другим субјектима. Напори које Република Србија улаже у имплементацији начела транспарентности у све сегменте рада управе препознати су и у 2013. години објављеном истраживању шпанске невладине организације Access Info Europe (AIE) – Приступ информацијама Европа и Centre for Law and Democracy (CLD) - Центра за право и демократију из Канаде. Према том истраживању Република Србија је заузела прво место, као држава која је на најефикаснији начин, уз пуно поштовање међународних стандарда, законски регулисала ову област и доследно је спроводи.

Од понуђених пет великих OGP изазова, Влада се определила да у свом акционом плану за наредни двогодишњи период посебну пажњу посвети  јачању јавног интегритета и  ефикасном управљању јавним ресурсима.

II. ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ У ОДНОСУ НА ОТВОРЕНУ УПРАВУ

У складу са наведеним реформским опредељењем, у Републици Србији су предузете мере за превазилажење институционалних, организационих и процедуралних недостатака на свим нивоима управе.

Ови напори, између осталог, имали су за резултат доношење неколико стратегија развоја чије су области и мере које треба преузети за развој тих области у вези са остваривањем основних принципа OGP, а њихово спровођење значајно је допринело унапређењу остваривања права и правних интереса грађана.

У складу са Владиним стратегијама развоја донет је низ закона и подзаконских аката којима је успостављен правни оквир за унапређење транспарентности рада и одговорности при обављању послова јавне управе, као и етичких стандарда рада запослених у јавној управи, чиме су обезбеђени услови да јавна управа може ефикасно, делотворно и стручно да одговори потребама грађана и пружи квалитетне јавне услуге у складу са принципима и стандардима „доброг управљања”.

Стратегије развоја

У претходном периоду, како је наведено, донето је више стратегија развоја, а у односу на основне принципе OGP значајно је издвојити Стратегију реформе државне управе у Републици Србији (2004. године), Стратегију развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године (2011. године) и Националну стратегију за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године (2013. године). За сваку од наведених стратегија спроведен је поступак јавне расправе, а текстови нацрта стратегија јавно су објављени на званичним интернет страницама надлежних органа и били доступни за давање предлога и сугестија од стране заинтересоване јавности.

У Стратегији реформе државне управе, као првом реформском документу Владе у транзиционом периоду, указано је на неопходност потпуне примене принципа „отворене управе“, као неизбежног стандарда у раду државне управе. Примена овог принципа омогућила је да се у креирање политике Владе, поред државних органа,  укључе и све заинтересоване стране, па и организације цивилног друштва. Ово подразумева да им је омогућено да се изјасне о предлозима нових законских решења, као и да се укључе у анализу и мерење ефеката примене донетих закона.

После успешно спроведених активности утврђених у акционим плановима за спровођење Стратегије реформе државне управе у Репубоици Србији, које су се односиле, пре свега, на успостављање одговарајућег правног оквира за реформу државне управе и локалне самоуправе, Влада је у јануару месецу 2014. године усвојила Стратегију реформе јавне управе у Републици Србији, чије ће спровођење бити утврђено aкционим планом за период 2014-2016. године, а која обухвата област јавне управе – државна  управа, покрајинска аутономија, локална самоуправа и други облици вршења јавних овлашћења. Овом стратегијом обезбеђен је континуитет у спровођењу реформских принципа утврђених Стратегијом реформе државне управе у Републици Србији.

У Стратегији реформе јавне управе у Републици Србији указује се да активно учешће грађана у формулисању и спровођењу јавних политика представља једну од кључних претпоставки транспарентног рада управе. Због тога је од великог значаја да се у наредном периоду дефинишу смернице за општу сарадњу државних и других органа и организација са цивилним сектором, као и да се унапреде начела, стандарди и мере за сарадњу у поступку доношења одлука којима се уређују питања и заузимају ставови од општег интереса.

Такође, може се закључити да је укључивање Републике Србије у мултилатералну иницијативу OGP значајно допринело унапређењу односа органа државне управе и цивилног сектора, што се изражава и кроз учешће организација цивилног друштва у изради овог акционог плана и утврђеном праћењу реализације мера и активности предвиђених Акционим планом.

Закони и подзаконски прописи

Законом о државној управи прописано је да је рад органа државне управе јаван, па су у том смислу дужни да обавештавају јавност о свом раду преко средстава јавног информисања и на други прикладан начин. Такође, органи државне управе дужни су да јавности омогуће увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

С тим у вези, потребно је истаћи да се Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређују права на информације од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, у циљу остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Ради остваривања овог права установљен је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности.

За укључивање јавности у процес доношења одлука велики значај има и благовремено информисање о годишњим плановима рада органа државне управе, као и плановима рада Владе и Народне скупштине.

Поред тога, Народна скупштина донела је Резолуцију о законодавној политици, у којој је као један од циљева законодавне политике утврђено да је неопходно да се обезбеди потпуна транспарентност и отвореност током целокупног законодавног процеса. У смислу поштовања начела приступачности захтев је да се детаљније уреди и доследно поштују правила о учешћу јавности и заинтересованих страна током целокупног законодавног процеса и обезбеди бесплатан приступ ажурираним и једноставним базама важећих прописа.

У том смислу, у складу са Законом о објављивању закона и других прописа и аката, Законом о информационом систему Републике Србије и Уредбом о Правно-информационом систему Републике Србије успостављен је Правно-информациони систем Републике Србије, као збирка података у електронском облику. Правно-информациони систем Републике Србије објављен је на интернет странама Јавног предузећа „Службени гласник“, а база која садржи регистар и текстове важећих прописа и других аката Републике Србије објављених у „Службеном гласнику Републике Србије“ доступни су свим корисницима интернета без накнаде.

Даље, Законом о државној управи прописана је обавеза органа државне управе да у припреми закона којим се битно мења правни режим у једној области или којим се уређују питања која посебно занимају јавност спроведу јавну расправу, па су у том смислу Пословником Владе детаљно ближе уређена сва питања релевантна за спровођење поступка јавне расправе.

Такође, у складу са одредбама Закона о државним службеницима, Високи службенички савет донео је Кодекс понашања државних службеника, који је од изузетног значаја за успостављање етичких стандарда и њихову примену у државној управи.

Посебан механизам заштите права грађана и контроле управе, у складу са Законом о Заштитнику грађана је и Заштитник грађана, као независан државни орган, који штити права грађана и контролише рад органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије, као и других органа и организација, предузећа или установа којима су поверена јавна овлашћења.

Спољна државна финансијска контрола уређена је Законом о државној ревизорској институцији. У складу са наведеним законом успостављена је Државна ревизорска институција (у даљем тексту: ДРИ), као највиши државни орган ревизије јавних средстава у Републици Србији. Ова институција обавља ревизију на основу годишњег програма ревизије, који обухвата буџет Републике Србије, организације обавезног социјалног осигурања, одговарајући број јединица локалне самоуправе, пословање Народне банке Србије које се односи на коришћење јавних средстава и одговарајући број јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао директни, односно индиректни корисник јавних средстава и код којих има учешће у капиталу, односно управљању. Рад државне ревизорске институције је јаван, а она најмање једном годишње Народној скупштини подноси у разматрање извештај о свом раду.

У циљу подстицања сарадње органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва, Влада је Уредбом о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, као своју службу, основала Канцеларију за сарадњу са цивилним друштвом. Ова канцеларија, између осталог, обавља послове који се односе на иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса и учешће у припреми и праћењу спровођења стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва ради даљег развоја и сарадње јавног, приватног и цивилног сектора.

III. ОБАВЕЗЕ

ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Република Србија у вези са остваривањем  једног од главних циљева - отвореност у управљању јавним пословима, континуирано предузима напоре да унапреди фискалну транспарентност, како на републичком, тако и на локалном нивоу, чиме се повећава кредибилитет државе, као и упућеност и разумевање шире јавности у вези са трошењем буџетских средстава.

У оквиру активности за јачање фискалне транспарентности истиче се предузимање мера за доследну примену закона којим се уређује буџетски систем који, поред осталог, својим одредбама предвиђа обавезу периодичног и годишњег извештавања Народне скупштине, односно скупштине јединице локалне самоуправе, о извршењу буџета, доношења трогодишњег буџета, припреме за доношење програмског буџета почев од 2015. године, као и примену предвиђених мера из ове области из стратегија за борбу против корупције и реформу јавне управе.

| Број и назив обавезе: 1. УНАПРЕДИТИ ТРАНСПАРЕНТНОСТ У ПРАЋЕЊУ ТРОШЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Министарство финансија |
| Остали укључени актери | Надлежни извршни органи јединица локалне самоуправе Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити | Контрола и одговорност су од посебног значаја када је у питању управљање јавним ресурсима, односно средствима која грађани издвајају за потребе делотворног и ефикасног управљања јавним пословима у складу с општим интересом. У Републици Србији поштовање ових стандарда још увек није на задовољавајућем нивоу. Јавност није у потпуности и на разумљив начин упозната с процесима планирања и трошења буџетских средстава. Закони о буџету за поједину буџетску годину углавном се доносе у кратком временском периоду. |
| Основни циљ: | Транспарентност у трошењу буџетских средстава |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Ефикасније управљање јавним ресурсима |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
|  | ХХ | ХХ | ХХ |
| Активности - проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| Доношење упутства за припрему програмског буџета и вршење обука буџетских корисника за прелазак са линијског на програмски буџет. - припрема предлога упутства за припрему програмског буџета; - донето упутство за припрему припрему програмског буџета; - организовање и спровођење обука државних службеника за припрему програмског буџета; - број органа државне управе и број државних службеника за које је спроведена обука за припрему програмског буџета. |  | почетак 2014. | први квартал 2014. |
| Јавно објављивање годишњег извештаја о раду буџетске инспекције који се доставља Влади, која га подноси Народној скупштини - објављени годишњи извештаји доступни свим заинтересованим лицима. |  |  | четврти квартал 2014. |
| Јавно објављивање извештаја о извршењу буџета које министар, односно орган управе јединице локалне самоуправе надлежан за послове финансија, доставља најмање два пута годишње Влади, односно надлежном органу јединице локалне самоуправе, ради разматрања и доношења и достављање истих Народној скупштини, односно скупштини локалне самоуправе - објављени извештаји доступни свим заинтересованим лицима. |  |  | четврти квартал 2014. |

| Број и назив обавезе: 2. ОТКЛОНИТИ НЕДОСТАТКЕ У ПРАВНОМ ОКВИРУ И СПРОВОЂЕЊУ КОНТРОЛЕ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ И СУБЈЕКАТА |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Министарство финансија Влада |
| Остали укључени актери | Министарство и државне управе Агенција за борбу против корупције Државна ревизорска институција Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити | Доношењем Закона о финансирању политичких активности Република Србија је значајно унапредила правни оквир у овој области. Међутим, у пракси се показало да поједина законска решења имају недостатке, нарочито у погледу обавеза лица која су у вези са политичким субјектима, коришћења јавних средстава, као и обавеза органа надлежних за контролу финансирања политичких субјеката, јер они нису били предвиђени законом као обавезни субјекти ревизије Државне ревизорске институције. Додатну потешкоћу у овој области представља недостатак потребних капацитета органа надлежних за контролу финансирања политичких активности. |
| Основни циљ: | Транспарентност у финансирању политичких активности и одговорност политичких субјеката за трошење средстава у складу са Законом |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Побољшање јавног интегритета |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
|  | ХХ | ХХ |  |
| Активности – проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| Унапредити одредбе Закона о финансирању политичких активности тако да се јасно утврде и разграниче обавезе Агенције за борбу против корупције, Државне ревизорске институције и других органа у поступку контроле политичких активности и прецизно утврде механизми за транспарентност у финансирању политичких субјеката - образовање посебне радне групе; - припрема Нацрта закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности; - утврђен и објављен програм јавне расправе; - спровођење јавне расправе; - упућивање Нацрта закона Влади ради разматрања и утврђивања Предлога закона. |  |  | Други квартал 2014. |

| Број и назив обавезе: 3. ПОВЕЋАТИ ТРАНСПАРЕНТНОСТ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Управа за јавне набавке |
| Остали укључени актери | Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити | Систем јавних набавки регулише нови Закон о јавним набавкама који је усаглашен са регулативом Европске уније и представља значајан допринос спречавању корупције. Јавне набавке представљају једну од најризичнијих области кад је у питању корупција. Кад је у питању транспарентност, у досадашњем функционисању Портала јавних набавки, уочено је да је потребно додатно унапредити комуникацију са корисницима, а пре свега са понуђачима, односно привредним субјектима. |
| Основни циљ: | Транспарентност и информисаност у области јавних набавки |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Ефикасније управљање јавним ресурсима |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
|  | ХХ | ХХ | ХХ |
| Активности - проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| Унапређење Портала јавних набавки тако да релевантни акти и информације о јавним набавкама постану још доступнији јавности релевантни акти који уређују област јавних набавки и информације о јавним набавкама доступни су јавности преко Портала јавних набавки; успостављен софтвер за достављање планова набавке Управи за јавне набавке од стране наручиоца. |  |  | 2015. |
| Припрема за увођење електронских набавки и електронских лицитација како би се смањио утицај „људског фактора“ у будућности урађена анализа изводљивости, са предлогом мера за увођење електронских набавки и електронских лицитација. |  |  | 2015. |
| Унапредити едукацију у вези са коришћењем Портала јавних набавки тако да релевантни акти и информације о јавним набавкама постану још доступнији јавности - одржане три радионице о коришћењу Портала јавних набавки. |  |  | 2015. |

| Број и назив обавезе: 4. УНАПРЕДИТИ ПРОЦЕС ТРАНСПАРЕНТНОГ ФИНАНСИРАЊА УДРУЖЕЊА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Влада |
| Остали укључени актери | Надлежни државни органи, органи покрајинске аутономије и јединица локалне самоуправе Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити | Обезбедити редовно извештавање о средствима која органи државне управе, покрајинске аутономије и јединице локалне самоуправе додељују удружењима и другим организацијама цивилног друштва, уз јачање система фискалне одговорности и информисања шире јавности о сврсисходности доделе буџетских средстава за финансирање програма од јавног интереса. Успостављањем система извештавања унапређује се одговорност у раду органа државне управе, покрајинске аутономије и јединица локалне самоуправе, али и удружења и других организација цивилног друштва – корисника буџетских средстава, у реализацији програма од јавног интереса. |
| Основни циљ: | Ефикасније и сврсисходније трошење буџетских средстава за постизање циљева дефинисаних у стратешким и националним документима |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Побољшање јавног интегритета |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
|  | ХХ | ХХ |  |
| Активности - проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| Израда годишњих збирних извештаја о утрошку средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србије у 2013. и 2014. години - припремљен Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за 2013. годину; - Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за 2013. годину, достављен Влади ради разматрања и усвајања; - усвојен Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за 2013. годину, објављен на званичној интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; - припремљен Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за 2014. годину; - Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за 2014. годину, достављен Влади ради разматрања и усвајања; - усвојен Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за 2014. годину, објављен на званичној интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. |  |  | 2014. 2015. |

ПРЕВЕНЦИЈА – БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

У Републици Србији је видљив развој јавних политика и праксе спречавања корупције, транспарентности и доброг управљања, кроз усвајање одговарајућих закона, стратегија развоја, оснивање независних органа за спречавање корупције, усвајање кодекса етике државних службеника, уређивање приступа информацијама од јавног значаја, спречавање сукоба интереса и низ других активности. Ипак, успостављање квалитетног правног оквира у овој области није било у потпуности пропраћено одговарајућом имплементацијом прописа у пракси.

Потребно је успостављање система доброг управљања јавним пословима, заснованог на транспарентности, јасним поступцима и јасним одговорностима надлежних институција, како је утврђено у Националној стратегији за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.

| Број и назив обавезе: 5. ПРОШИРИТИ И ПРЕЦИЗИРАТИ НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Министарство правде и државне управе Влада |
| Остали укључени актери | Агенција за борбу против корупције Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити | Агенција за борбу против корупције је показала значајне резултате на пољу спречавања сукоба интереса у смислу неспојивости функција. Међутим, питање сукоба интереса, у смислу отклањања утицаја приватног интереса лица која врше јавне функције, није регулисано на адекватан начин, што отежава поступање Агенције. Стога је неопходно прецизирати и обезбедити механизме за праћење и доследну примену одредаба о сукобу интереса и ојачати одговорност и транспарентност у поступању. У сфери контроле имовине и прихода функционера, Агенција се сусрела са потешкоћама у вези са проверама тачности и потпуности извештаја о имовини и приходима, као и вођењем регистра. Главни недостаци који су се показали у пракси јесу непрецизно дефинисани права и обавезе функционера, као и непостојање каталога јавних функција. |
| Основни циљ: | Ефикаснија борба против корупције |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Побољшање јавног интегритета |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
|  | ХХ | ХХ |  |
| Активности - проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| Унапредити одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције тако да се разграниче и јасно регулишу појмови кумулације функција (спречавање вршења више јавних функција које су међусобно у сукобу интереса) и сукоба интереса (отклањање приватног интереса у вршењу јавних овлашћења), проширити круг повезаних лица за која је функционер дужан да поднесе извештај о имовини и приходима а такође да се Агенцији законом омогући вршење ванредних провера имовине и поступање по анонимним пријавама. - образовање посебне радне групе; - припрема Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције; - утврђен и објављен програм јавне расправе; - спровођење јавне расправе; - упућивање Нацрта закона Влади ради разматрања и утврђивања Предлога закона. |  |  | четврти квартал 2014. |
| Израдити програм и план кампање за информисање јавности о примени одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције припремљени предлози програма и плана кампање. |  |  | први квартал 2015. |

| Број и назив обавезе: 6. УСПОСТАВИТИ СИСТЕМ ЕФИКАСНЕ И ДЕЛОТВОРНЕ ЗАШТИТЕ УЗБУЊИВАЧА |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Министарство правде и државне урпаве Влада |
| Остали укључени актери | Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити | Потреба за откривањем корупције је сваким даном већа, а могућности се смањују због непостојања адекватне заштите особа спремних да пруже одређене информације о корупцији о којој имају непосредна сазнања. Заштита узбуњивача уређена је одредбама више закона и подзаконских аката (Закон о државним службеницима, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закон о Агенцији за борбу против корупције и Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију) и ограниченог je обима по више основа (дефинисање лица које ужива заштиту, обим заштите, случајеви у којима се заштита пружа, нерегулисана област санкција за оне који спроводе одмазду или надокнада штете, као и награђивање узбуњивача). Стога је неопходно успостављање јединственог правног оквира доношењем закона који ће ову област уредити на целовит начин. Осим тога, неопходно је изградити поверење јавности и лица која су потенцијални узбуњивачи, да ће доношењем закона обезбедити њихова пуна заштита. |
| Основни циљ: | Ефикаснија борба против корупције и заштита узбуњивача |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Побољшање јавног интегритета |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
|  | ХХ | ХХ |  |
| Активности - проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| Увести ефикасан механизам заштите лица која пријављују сумњу на корупцију - образовање посебне радне групе за припрему текста Нацрта закона о заштити узбуњивача; - припрема Нацрта закона о заштити узбуњивача; - утврђен и објављен програм јавне расправе; - спровођење јавне расправе; - упућивање Нацрта закона Влади ради разматрања и утврђивања Предлога закона. |  |  | други квартал 2014. четврти квартал 2014. |
| 2. Спровођење стручног усавршавања државних службеника у органима државне управе и запослених у јединицама локалне самоуправе о поступку и значају заштите узбуњивача као превенције корупције припрема плана и програма обуке за државне службенике и запослених у јединицама локалне самоуправе; спровођење обуке за државне службенике и запослене у једиицама локалне самоуправе. |  | три месеца по доношењу подзаконских аката |  |
| 3. Спровођење кампање за подизање нивоа обавештености грађана о правима и заштити узбуњивача; - припрема програма и плана кампање; - доношење програма и плана кампање; - спровођење програма и плана кампање. |  |  |  |

| Број и назив обавезе: 7. ЈАЧАЊЕ СИСТЕМСКЕ ФУНКЦИЈЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Министарство правде и државне управе Влада |
| Остали укључени актери | Органи државне управе који врше инспекцијски надзор Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити | У области инспекцијског надзора још увек није донет посебан закон који уређује ову област. Након доношења Закона о државној управи 2005. године престао је да важи Закон о државној управи из 1992. године, осим у делу који се односи на инспекцијски надзор. Стога је у циљу повећања делотворности, ефикасности и економичности инспекцијског надзора неопходно донети нови закон о инспекцијском надзору, којим ће се на целовит начин и јединственим основама уредити ова област. |
| Основни циљ: | Ефикаснија борба против корупције, повећана транспарентност и одговорност |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Побољшање јавног интегритета |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
|  | ХХ | ХХ |  |
| Активности - проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| Унапређење законодавног оквира којим се уређује инспекцијски надзор - образовање посебне радне групе за припрему текста Нацрта закона о инспекцијском надзору; - припрема Нацрта закона о инспекцијском надзору; - утврђен и објављен програм јавне расправе; - спровођење јавне расправе; - упућивање Нацрта закона Влади ради разматрања и утврђивања Предлога закона. |  |  | трећи квартал 2014. |

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Употреба информационо-комуникационих технолгоја (у даљем тексту: ИКТ) омогућава свим корисницима (грађанима, привредним субјектима, организацијама цивилног друштва и др) делотворан механизам не само за лакше и брже остваривање појединачних права и правних интереса, већ и за остваривање општих циљева као што су увођење транспарентности и одговорности органа јавне управе и јачање учешћа грађана у демократском одлучивању.

Стога је доношење Стратегије развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године, Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године и Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године, као и низа законских аката значајно допринело унапређењу доступности информација од јавног значаја свим грађанима и другим субјектима.

Међутим за потпуну имплементацију циљева развоја ове области потребно је континуирано унапређење организације, поступака и начина рада надлежних органа како би се обезбедила потпуна доступност информација и учешће грађана у вредновању и креирању јавних политика.

| Број и назив обавезе: 9. УНАПРЕДИТИ ПОРТАЛ Е-УПРАВА |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Министарство за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације - Управа за дигиталну агенду Министарство правде и државне управе |
| Остали укључени актери | Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити | Употреба ИКТ у систему јавне управе у непосредној је вези са унапређењем ефикасности и ефективности овог система. Прецизније, ИКТ обезбеђује развој свих сегмената јавне управе, њихову међусобну повезаност и сарадњу и испуњење свих постављених циљева који се односе на приступ и доступност информацијама од јавног значаја. Већа употреба успостављеног портала е-управа од стране заинтересоване јавности допринеће да државна управа, али и остали делови јавне управе буду ефикаснији и транспарентнији у раду. Да би овај портал био делотворан неопходно је континуирано обучавати државне службенике и запослене у осталим сегментима јавне управе како би га користили у пуном капацитету. Такође, потребно је обезбедити и промоцију услуга и сервиса које е-портал може да пружи грађанима и привредним субјектима. |
| Основни циљ: | Већа приступачност коришћења портала и пружања услуга |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Побољшање јавних услуга |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
|  | ХХ |  | ХХ |
| Активности - проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| 1. Утврђивање поступка у вези са обавезом органа државне управе да учествују у унапређењу портала е-управа, као и услова за пружање услуга других субјеката преко портала е-управа (посебно у односу на спровођење јавне расправе у поступку доношења прописа) - ... |  |  |  |
| Организовати и спровести обуку државних службеника о основама и функцијама портала е-управа - ... |  |  |  |
| 3. Промоција услуга портала е-управа и електронске јавне расправе о нацртима, односно предлозима прописа - ... |  |  |  |
| 4. Унапредити Портал е-управа у правцу коришћења путем мобилних телефона и других мобилних уређаја - ... |  |  | четврти квартал 2014. |

| Број и назив обавезе: 10. УНАПРЕДИТИ ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Министарство правде и државне управе Министарство за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације - Управа за дигиталну агенду Влада |
| Остали укључени актери | Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити | Република Србија на пољу транспарентности у последњих неколико година учинила је много, а њени надлежни државни органи континуирано прате стање и улажу напоре у спровођењу начела транспарентности у свим сегментима рада јавне управе. Тренутно, ова област уређена је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у коме су потребна одређена унапређења посебно у делу који се односи на обезбеђивање механизама за доследну примену у пракси. |
| Основни циљ: | Унапређење транспаретности рада органа јавне управе |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Побољшање јавних услуга |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
|  | ХХ | ХХ | ХХ |
| Активности - проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| 1. Унапређење одредаба Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја тако да се прошири круг носилаца јавних овлашћења на који се односи обавеза објављивања информатора о раду - образовање посебне радне групе; - припрема Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја; - утврђен и објављен програм јавне расправе; - спровођење јавне расправе; - упућивање Нацрта закона Влади ради разматрања и утврђивања Предлога закона. |  |  | 2014. |
| Усаглашавање сајтова органа државне управе са Смерницама за израду интернет презентација - ... |  |  |  |

| Број и назив обавезе: 11. УВОЂЕЊЕ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА РАДИ ПОБОЉШАЊА УСЛУГА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ГРАЂАНИМА |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Министарство за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације - Управа за дигиталну агенду |
| Остали укључени актери | Министарство унутрашњих послова Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити |  |
| Основни циљ: | Олакшати приступ информацијама и прибављању докумената електронским путем |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Побољшање јавних услуга |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
| Активности - проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| Успостављање „Електронске огласне табле“ у свим полицијским управама и полицијским станицама, Министарству унутрашњих послова - ... |  |  |  |
| Реализација електронских сервиса везаних за издавање личних докумената до нивоа који је лимитиран обавезним присуством грађана ради идентификације и узимања биометријских података - ... |  |  |  |

| Број и назив обавезе: 12. УНАПРЕДИТИ ИЗВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ ПУТЕМ ЈАВНИХ ГЛАСИЛА |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Министарство културе и информисања Влада |
| Остали укључени актери | Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити | У току примене Закона о јавном информисању уочена је честа појава да државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа у извршавању обавезе да информације о свом раду учине доступним јавности под једнаким условима за све новинаре и јавна гласила, врше дискриминацију новинара у вези са испуњавањем наведених обавеза. Нису ретке притужбе како новинара тако и оснивача јавних гласила да им се не дозвољава присуствовање седницама скупштина у неким локалним самоуправама. У Закону о јавном информисању није постојао механизам заштите, како новинара тако и јавних гласила, у случају дискриминације |
| Основни циљ: | Јачање транспарентности и смањење могућности за појаву корупције |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Побољшање јавног интегритета |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
|  | ХХ | ХХ |  |
| Активности - проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| Унапређење одредаба Закона о јавном информисању уређењем прекршајне одговорности лица која су одговорна за дискриминацију новинара и јавних гласила - образовање посебне радне групе; - припрема Нацрта закона о о јавном информисању и медијима; - утврђен и објављен програм јавне расправе; - спровођење јавне расправе; - упућивање Нацрта закона Влади ради утврђивања Предлога закона. |  |  | 2014. |

УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ

Једно од основних обележја савремених демократских држава је развијено цивилно друштво које, поред осталог, остварује своју улогу у отвореном дијалогу, сарадњи и партнерству организација цивилног друштва с органима државне управе. Прихватање активне улоге цивилног друштва, отворености и јавности рада као темељних вредности, представља један од кључних услова за даљу изградњу демократског друштва у Републици Србији и подизање нивоа свести грађана о значају њиховог активног учешћа у  друштвеним догађањима. Правним актима Републике Србије утврђена је обавеза јавности рада јавних институција, као и право јавности на приступ информацијама од јавног значаја.

| Број и назив обавезе: 13. УНАПРЕДИТИ САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ СЕКТОРОМ У СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНОДАВНОГ ПРОЦЕСА |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Министарство правде и државне урпаве Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе Влада |
| Остали укључени актери | Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити | Иако је чињеница да су у последњој деценији бројни органи државне управе знатно унапредили комуникацију и сарадњу са цивилним друштвом, следећи корак требало би да иде у правцу оспособљавања целокупног система за све нивое учешћа организација цивилног друштва у процесу припреме прописа. Ради омогућавања активног учешћа организација цивилног друштва у процесима припреме прописа требало би увести нове, односно унапредити постојеће облике и механизме сарадње на свим нивоима њиховог учешћа. |
| Основни циљ: | Јачање транспарентности и сарадње са цивилним сектором |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Побољшање јавног интегритета |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
|  | ХХ | ХХ | ХХ |
| Активности - проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| Успостављање оквира за развој и одрживост цивилног друштва, унапређење сарадње са органима државне управе и организацијама цивилног друштва, као и дефинисање мера за веће укључивање заинтересоване јавности у процес креирања и спровођења јавних политика, ради даљег развоја и демократизације друштва, промоције и заштите људских права и слобода удруживања - израда Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период 2015-2018. године. |  |  | 2015. |
| Унапредити сарадњу између организација цивилног друштва и органа државне управе у процесу доношења прописа системским регулисањем сарадње органа државне управе са организацијама цивилног друштва. - израда смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа |  |  | први квартал 2014. |
| Обезбедити укључивање заинтересоване јавности у процес обликовања јавних политика и давање стручних мишљења о стратешким смерницама у процесу израде Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва основан Савет за сарадњу са цивилним друштвом, као привремено радно тело Владе |  |  | четврти квартал 2014. |
| Унапредити одредбе Закона о државној управи којима се уређује јавност рада и донос са грађанима - образовање посебне радне групе; - припрема Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државној управи; - утврђен и објављен програм јавне расправе; - спровођење јавне расправе; - упућивање Нацрта закона Влади ради утврђивања Предлога закона. |  |  | четврти квартал 2014. |
| Унапредити одредбе Закона о локалној самоуправи тако да се разради начин сарадње са асоцијацијама локалних самоуправа које у свом чланству имају више од половине од укупног броја јединица локалне самоуправе у поступку припреме прописа од значаја за рад јединица локалне самоуправе - образовање посебне радне групе; - припрема Нацрта закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи; - утврђен и објављен програм јавне расправе; - спровођење јавне расправе; - упућивање Нацрта закона Влади ради утврђивања Предлога закона. |  |  | други квартал 2014. |
| Подизање свести запослених у органима државне управе о значају унапређења сарадње између организација цивилног друштва и органа државне управе у процесу доношења прописа. - спровођење обука за државне службенике. |  |  | четврти квартал 2014. |

| Број и назив обавезе: 14. ЈАЧАЊЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ГРАЂАНА У ЈАВНОЈ ВЛАСТИ |
| --- |
| Главни орган за спровођење: | Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе Влада |
| Остали укључени актери | Цивилни сектор |
| Садашње стање или проблем/питање, које треба решити | У погледу јачања партиципације грађана у јавној власти, на локалном нивоу власти, указујемо да је Влада спровела припремне радње за потписивање Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи (у даљем тексту: Додатни протокол) којим се гарантује учешће грађана у јавној власти. |
| Основни циљ: |  |
| ОГП изазов који се третира овом обавезом | Јачање јавног интегритета |
| Обавеза је важна за побољшање: | транспарентности | одговорности | учешћа јавности |
|  | ХХ | ХХ | хх |
| Проверљиви и мерљиви кораци за испуњење обавезе | Нова или текућа обавеза | Датум почетка: | Датум завршетка: |
| Потписивање Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи којим се гарантује учешће грађана у јавној власти - утврђен Нацрт закона о ратификацији и достављен Влади |  |  | Други квартал 2014. |